## Hoja2
PLAN - CRONOGRAMADEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI-INTA)2021
Actividad | [12 empty] | Responsables
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Set. | Octu. | Nov. | Dic.
Informes de respuesta a solicitudes INTA y de Entes Externoscomo la Contraloria General de la Republica ,la Contaduría Nacional en diferente temática. | [12 empty] | Comisión Titulares subordinados(CECI) . Recopila Secretaria de Control Interno (SCI-INTA)
Integración -Aprobación-comunicación del Plan Anual Institucional de Control Interno y aprobación por la comisión Gerencial(Directores INTA) y Junta Directiva. | [12 empty] | Comisión Gerencial(Directores INTA) y Secretaria de Control Interno.
Actualización de la Pago Web de Control Interno INTA y aprobación de la CGC,promoviendo cultura de comunicación de Temas de Control Interno. | [12 empty] | Comisión Gerencial Directriz.. Recopila Secretaria de Control Interno.ApoyoTICs para incluir en Pag Web
Inducción y Desarrollo de cultura de control Interno a la Administracion activa que somos todos INTA.Modulos ,Boletines para trabajo conjunto. | [12 empty] | Titulares subordinados y personas Enlaces .ApoyoTICs para incluir en Pag Web
Coordinar y dar seguimiento a la administracion a Riesgos Institucionales INTA. Mediante acciones de mejora recomendadas por la autoevaluacion de control interno y seguimiento de acciónes-controles de los factores de riesgo. | [12 empty] | Comisión Titulares subordinados y personas Enlaces . Planificacion y asesoria :CGCI- encargada de control Interno SCI-INTA
Coordinar y dar Seguimiento Autoevaluacion del Desempeño de Control Interno,conforme a recomendaciones de titulares subordinados y Personas Enlaces de Control Interno | [12 empty] | Comisión Gerencial - Comisión Titulares subordinados y personas Enlaces . Recopila secretaria del SCI-INTA
Recibir la asesoría necesaria para reforzar el tema de Sistemas de información. mediante plataformas tecnológicas. Coordinar apoyo económico de la administración | [12 empty] | Comisión Gerencial Comisión de Enlaces –secretaria de control Interno.
Informes de seguimiento de instrumentos de Autoevaluación y gestión de riesgos en procesos prioritarios –controles para gestionar el riesgo como resultado de su operativa. | [12 empty] | Comisión Enlaces(CECI) Planificación de prioridades de acción MAPP . Integración y análisis Secretaria del SCI